Приложение 4 
к приказу  МКДОУ 
«Детский сад № 17»
от 07.02.2023 года № 75-од

- ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Первый этап:

-Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап:

-Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ с ФОП ДО.

-Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО.

-Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. | февраль |
| 2. | Формирование банка нормативано-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО. | февраль-май |
| 3. | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом. | февраль-апрель |
| 4. | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО. | февраль-июнь |
| 5. | Обеспечение участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО. | По мере необходимости |

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

-Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ с ФОП ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация обсуждения ФОП ДО. | февраль |
| 2. | Анализ содержания ФОП ДО. Определение основных различий с имеющихся ООП ДО. | февраль-март |
| 3. | Подготовка проекта дополнений и изменений в ООП ДО в соответствии с ФОП ДО. | февраль-апрель |
| 4. | Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО. | февраль-июнь |
| 5. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО. | В течение учебного года |
| 6. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО. | март-август |
| 7. | Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности. | май-август |

-Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте дошкольного учреждения. | февраль-август |
| 2. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО. | февраль-август |

-Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП ДО. | февраль-август |
| 2. | Укрепление материально-технической базы ДОУ. | февраль-август |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО. | февраль-август |