МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 17»

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

07 февраля  2023 года                                                                               № 75 - од

с. Левокумское

- О переходе на применение федеральной образовательной программы дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад № 17»

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», в целях приведения основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад № 17» в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать в МКДОУ «Детский сад № 17» работу по разработке ООП ДО на основе ФОП ДО с целью приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО в срок до 01 сентября 2023 года.

2.Утвердить состав рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие  с ФОП ДО с 07.02.2023 года. (приложение 1).

2.1.Рабочей группе:

•	осуществлять свою деятельность в соответствии с планом-графиком, дорожной картой утвержденными настоящим приказом;

•	руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующими нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

•	при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации МКДОУ «Детский сад № 17» и педагогического совета;

•	решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

3.Утвердить и ввести в действие с 07.02.2023 года:
          3.1. Положение о рабочей группе по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО. (приложение 2).

- 3.2.План-график по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО. (приложение 3).

- 3.3. Дорожную карту по изучению ФОП ДО (Федеральной государственной образовательной программы дошкольного образования).  (приложение 4).

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего                                                                                      К.П. Маликова

Маликова Кристина Петровна

8 (86543) 5-31-41

Приложение 1 
к приказу  МКДОУ 
«Детский сад № 17»
от 07.02.2023 года № 75-од

Состав рабочей группы по приведению ООП ДО

в соответствие с ФОП ДО

Председатель рабочей группы: Тарасенко Т.Н. - воспитатель.

Члены рабочей группы:

1.	Алибекова Д.А. -  воспитатель.

2.	Голоцуцкая С.И. - воспитатель.

3.	Зайцева Е.П. - музыкальный руководитель.

Приложение 2

к приказу  МКДОУ 
«Детский сад № 17»
от 07.02.2023 года № 75-од

Положение

о рабочей группе по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО

1.	Общие положения

1.1.	Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а также порядок формирования рабочей группы МКДОУ «Детский сад № 17» по приведению основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО) в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее - ФОП ДО).

1.2.	Рабочая группа по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (далее - рабочая группа) создается для реализации мероприятий плана-графика по внедрению ООП ДО на основе ФОП ДО в МКДОУ «Детский сад № 17» (далее - ДОУ) по направлениям:

-организационно-управленческое обеспечение;

-кадровое обеспечение;

-методическое обеспечение;

- материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО;

-информационное обеспечение.

1.3.	Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения тактики введения ФОП ДО и приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО.

1.4.	Рабочая группа создается на период с 07.02.2023 по 31.08.2023.

1.5.	Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.6.	Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются приказом заведующего ДОУ.

2.	Цели и задачи деятельности рабочей группы

2.1.	Основная цель создания рабочей группы - обеспечение системного подхода к введению ФОП ДО.

2.2.	Основными задачами рабочей группы являются:

•	приведение ООП ДО в соответствие с ФОП ДО;

•	внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение их в соответствие с ФОП ДО;

•	обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФОП ДО;

•	создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о целях и ходе введения ФОП ДО.

3.	Функции рабочей группы

3.1.	Информационная:

•	формирование банка информации по направлениям введения ФОП ДО (нормативно-правовое, кадровое, методическое, финансовое);

•	своевременное размещение информации по введению ФОП ДО на сайте ДОУ;

•	разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФОП ДО;

•	информирование разных категорий педагогических работников о содержании и особенностях ФОП ДО, требованиях к реализации ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.

3.2.	Координационная:

•	координация деятельности педагогов по вопросам введения ФОП ДО;

•	приведение системы оценки качества образования в соответствие с требованиями ФОП ДО;

•	определение механизма разработки и реализации ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.

3.3.	Экспертно-аналитическая:

•	анализ документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО;

•	мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФОП  ДО на различных этапах;

•	анализ действующих ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО;

•	разработка проектов локальных нормативных актов, регламентирующих приведение ООП ДО в соответствие с ФОП ДО.

3.4.	Содержательная:

•	приведение ООП ДО в соответствие с требованиями ФОП ДО;

•	приведение в соответствие с ФОП ДО рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

4.	Состав рабочей группы

4.1.	В состав рабочей группы входят: старший воспитатель, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог.

4.2.	Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих вопросов осуществляет старший воспитатель.

4.3.	Председатель, секретарь и члены рабочей группы утверждаются из числа педагогических работников ДОУ.

5.	Организация деятельности рабочей группы

5.1.	Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом графиком.

5.2.	Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

5.3.	Заседание рабочей группы ведет старший воспитатель.

5.4.	Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем отсутствует не более 2 членов состава рабочей группы.

5.5.	Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают председатель, секретарь.

5.6.	Окончательная версия проекта ООП ДО, приведенной в соответствие с ФОП ДО, рассматриваются на заседании педагогического совета ДОУ.

5.7.	Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет заведующий ДОУ.

6.Права и обязанности членов рабочей группы

6.1.	Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет в пределах своей компетенции право:

•	запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;

•	направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением ФОП ДО, проводимых отделом образования, органами местного самоуправления, общественными объединениями;

•	привлекать в установленном порядке для осуществления информационноаналитических и экспертных работ научные и иные разработки.

7.	Документы рабочей группы

7.1.	Обязательными документами рабочей группы являются протоколы заседаний.

7.2.	Протоколы заседаний рабочей группы ведет назначенный секретарь.

7.3.	Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с данным Положением.

8.	Изменения и дополнения в Положение

8.1.	Изменения и дополнения в Положение принимаются Педагогическим советом, утверждаются приказом заведующего.

Приложение 3 
к приказу  МКДОУ 
«Детский сад № 17»
от 07.02.2023 года № 75-од

- План-график 
по переходу к осуществлению

- деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО 
в МКДОУ «Детский сад № 17»

| Мероприятие | Срок |  | Исполнитель |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение. |  |  |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования. | Февраль. |  | Заведующий. |  | Приказ. |  |
| Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО. | Февраль. |  | Заведующий. |  | Приказ. |  |
| Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО. | Февраль. |  | Заведующий. |  | Приказ. |  |
| - Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО. | Февраль. |  | Заведующий. |  | Приказ. |  |
| Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО. | Февраль, май и август. |  | Рабочая группа, заведующий. |  | Протоколы. |  |
| Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО). | Февраль. |  | Рабочая группа, старший воспитатель. |  | Проекты обновленных локальных актов. |  |
| Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ООП ДО. | Февраль-июль. |  | Рабочая группа |  | Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО. |  |
| Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на Установочном Педагогическом совете. | Август. |  | Рабочая группа, старший воспитатель |  | Проект ООП ДО в соответствии с ФОП ДО. |  |
| Издание приказа об отмене ООП ДО детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательнообразовательной деятельности. | Август. |  | Заведующий. |  | Приказ. |  |
| Издание приказа об утверждении рабочих программ педагогов и специалистов. | Август. |  | Заведующий. |  | Приказ. |  |
| Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования. | По необходимости. |  | Заведующий. |  | Приказы. |  |
| 2.Кадровое обеспечение. |  |  |  |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов. | Март-май. |  | Руководитель рабочей группы. |  | Аналитическая справка. |  |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО. | Март. |  | Рабочая группа. |  | График повышения квалификации. |  |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО. |  | Февраль –апрель. |  | Рабочая группа. |  | Опросные листы (анкетирование). |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО. |  | Февраль- июнь. |  | Руководитель рабочей группы и заведующий. |  | Документы о повышении квалификации. |
| 3. Методическое обеспечение. |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО. |  | Март-август. |  | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции). |  | План методического сопровождения. |
| Организация индивидуального консультирования педагогов- психологов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО. |  | Март-август. |  | Педагог-психолог. |  | План консультаций для педагогов ДОУ. |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы дошкольного образования. |  | Март-август. |  | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции). |  | Методические материалы. |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы |  | Апрель-август. |  | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции). |  | Методические материалы. |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы |  | Апрель-август. |  | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции). |  | Методические материалы. |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО |  | Февраль- август. |  | Рабочая группа. |  | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 4.Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО. |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещения. |  | Февраль- август. |  | Рабочая группа. |  | Обновление и приведение предметно -пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО. |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения. |  | Февраль- август. |  | Завхоз, рабочая группа. |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП ДО. |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами. |  | Февраль- август. |  | Рабочая группа. |  | Оснащенность методического кабинета необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой. |
| Обеспечение доступа педагогам ,переходящим на ФОП ДО , к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | Февраль- август. |  | Рабочая группа. |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ. |
| 5. Информационное обеспечение. |  |  |  |  |  |  |
| Проведение родительских собраний, включающих вопросы, посвященные применению ФОП ДО. |  | Апрель, май. |  | Члены рабочей группы, воспитатели групп. |  | Протоколы. |
| Создание раздела ФОП ДО на официальном сайте ДОУ. |  | До 28.02.2023 года. |  | Ответственный за сайт. |  | Информация на сайте. |
| Размещение ООП ДО на сайте детского сада, в соответствии с ФОП ДО. |  | До 31.08.2023 года. |  | Ответственный за сайт. |  | Информация на сайте. |
| Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО. |  | В течение учебного года. |  | Ответственный за сайт. |  | Информация на сайте. |
| Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО. |  | В течение учебного года. |  | Ответственный за сайт. |  | Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования. |